ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы 1 «Развитие экономического потенциала Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| № п\п | Наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) / основного мероприятия (далее – ОМ) |  |  | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее  МП) в рамках соответствующей ВЦП/ОМ (далее – целевой индикатор) |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) 2 |  |  |  | Объем финансирования мероприятия ГП в рамках ВЦП / ОМ (далее – мероприятие), рублей |  |  |  |  |  |  |  | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) 3 |  | Эффективность реализации мероприятия (единиц) 4 |  | Эффективность реализации ВЦП / ОМ /Подпрограммы (далее  ПП)/ МП (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование |  | Единица измерения |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  | План |  | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному |  | Факт |  | Неисполненные обязательства отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и молодежной политики в Ореховском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия, направленные на интеллектуальное, творческое развитие молодежи, а так же по поддержке студенческой молодежи, детских и молодежных общественных объединений | Повышение качества жизни населения Ореховского сельского поселения за счет увеличения возможностей для саморазвития, участия в культурной жизни, регулярного занятия творчеством, создания необходимых условий для реализации и развития творческих способностей детей и молодежи, содействие достижений в спортивных мероприятиях |  | процентов |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эффективность реализации ПП " Развитие сферы культуры и молодежной политики в Ореховском сельском поселении " 5 | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Содействие занятости населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |  |  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ; - организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; - содействие самозанятости безработных граждан. |  | процентов |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0.0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ПП "Содействие занятости населения" 5 |  |  | х |  | х |  |  |  | х | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами Ореховского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование муниципальной собственности сельского поселения |  |  | формирование технической и землеустроительной документации на объекты недвижимости находящейся в муниципальной собственности сельского поселения |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1,00 |  | 287475,00 |  | 0.0 |  | 287475,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ПП «Управление имуществом и земельными ресурсами Ореховского сельского поселения» |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 « Социальное обеспечение населения в Ореховском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 |
|  | Реализация прочих мероприятий на доплаты к пенсиям муниципальным служащим. |  |  | Доплата к пенсии муниципальным служащим. |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1,00 |  | 97618,56 |  | 0,00 |  | 97618,56 |  | 0,00 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ПП « Социальное обеспечение населения в Ореховском сельском поселении» 5 |  |  | х |  | х |  |  |  | х | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Ореховском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 | 1,00 |  |  |  | 72027,62 |  | 0,00 |  | 72027,62 | 0,00 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  | х |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ПП «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Ореховском сельском поселении» 5 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 10 «Формирование комфортной городской среды в Ореховском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды |  |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 | 1,00 |  |  |  | 485280,68 |  | 0,00 |  | 485280,68 | 0,00 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации инициативных проектов комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Дорожная деятельность Ореховского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог |  |  | Снижение уровня износа объектов дорожной сети. Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Благоустроенность населенных пунктов поселения |  |  |  | процентов |  | 100 | 79,87 | 0,8 |  |  |  | 515966,24 |  | 0,00 |  | 412119,50 | 103846,74 |  |  | 0,80 |  | 1,0 |  | 79,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ПП «Дорожная деятельность Ореховского сельского поселения» 5 |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | X |  | 79,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Муниципальное управление, управление финансами Ореховского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления. |  |  | Повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности и результативности системы муниципального управления в установленных сферах деятельности. |  |  | процентов |  |  | 100 | 98,8 | 0,99 |  |  |  | 2685944,59 |  | 0,00 |  | 2653574,03 |  |  | 32370,56 | 98,8 |  | 1,0 |  | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ОМ 1 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x |  | X |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация прочих мероприятий |  |  | Повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности и результативности системы муниципального управления в установленных сферах деятельности. |  |  | процентов |  |  | 100 | 100 | 1,0 |  |  |  | 272475,00 |  | 0,00 |  | 272475,00 |  |  | 0,00 | 1,0 |  | 1,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ОМ 2 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x |  | X |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. |  |  | Повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности и результативности системы муниципального управления в установленных сферах деятельности. |  |  | процентов |  |  | 100 | 100 | 1,00 |  |  |  | 42264,00 |  | 0,00 |  | 42264,00 |  |  | 0,00 | 1,0 |  | 1,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ОМ 3 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ПП «Муниципальное управление, управление финансами Ореховского сельского поселения» 5 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 «Защита населения и территории Ореховского сельского поселения от чрезвычайный ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; сокращение количества зарегистрированных пожаров; отсутствие людей, получивших травмы и погибших на пожаре |  |  | процентов |  |  | 100 | 100 | 1,0 |  |  |  | 289675,00 |  | 0,00 |  | 289675,00 |  |  | 0,00 | 1,0 |  | 1,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ПП «Защита населения и территории Ореховского сельского поселения от чрезвычайный ситуаций» 5 |  |  | х |  |  | х |  |  | х | х | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заполнение оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

- Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: гр. 7 = гр. 6 / гр. 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то рассчитывается по формуле: гр. 7 = 2 – (гр. 6 / гр. 5).

3) Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: гр. 12 = (гр. 10 – гр. 9 + гр. 11) / (гр. 8  гр. 9).

4) Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: гр. 13 = гр. 7 / гр. 12.

5) Эффективность реализации:

- ВЦП / ОМ определяется отношением суммарного значения эффективностей реализации мероприятий, входящих в состав ОМ к их количеству и умноженному на 100 процентов.

- ПП определяется отношением суммарного значения эффективностей реализации ВЦП / ОМ к количеству ВЦП / ОМ, входящих в состав ПП.

- МП определяется отношением суммарного значения эффективностей реализации ПП к количеству ПП, входящих в состав ГП.

____________________