ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД»

Пояснительная записка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Ореховского сельского поселения от 24.10.2022 № 51, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета сельского поселения 4179072,82 рублей, фактическое исполнение составило 4186520,63 рублей   или 100,18%.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области» (Далее – Программа)

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области» утверждена постановлением администрации Ореховского сельского поселения от 24.10.2022 № 51. В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие сферы культуры и молодежной политики в Ореховском сельском поселении".

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Содействие занятости населения".

3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Доступная среда".

4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Социальное обеспечение населения".

5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами Ореховского сельского поселения".

6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Ореховском сельском поселении".

7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Дорожная деятельность Ореховского сельского поселения".

8. Задаче 8 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Муниципальное управление, управление финансами Ореховского сельского поселения».

9. Задаче 9 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Защита населения и территории Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области".

10. Задаче 10 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Формирование комфортной городской среды Ореховском сельском поселении "

Реализация подпрограмм "Развитие сферы культуры и молодежной политики в Ореховском сельском поселении", "Доступная среда", "Управление имуществом и земельными ресурсами Ореховского сельского поселения", Защита населения и территории Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области  в 2024 году не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования. Показатель финансовой эффективности данных подпрограмм составил 0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях в целом с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 100,2%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2024 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 4179072,82 рублей, фактическое исполнение составило 4186520,63 рублей.

По подпрограмме «Содействие занятости населения» расходы в 2024 году не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования. Показатель финансовой эффективности данных подпрограмм составил 0%.

По подпрограмме « Социальное обеспечение населения» расходы в 2024 году составили 97618,56 рублей при плановых значениях 97618,56 рублей или 100%. Денежные средства были израсходованы на реализацию прочих мероприятий на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

По подпрограмме «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Ореховском сельском поселении» расходы составили 72027,62 рублей (100%), при плановых значениях 72027,62рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на строительство и реконструкцию водозаборных сетей и поселковых водопроводов, благоустройство, уличное освещение и содержание мест захоронения. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Управление имуществом и земельными ресурсами Ореховского сельского поселения» расходы составили 287475,00 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100,0 % от запланированной суммы 287475,00. Реализация мероприятий направлена на формирование технической и землеустроительной документации на объекты недвижимости находящейся в муниципальной собственности сельского поселения.

По подпрограмме «Дорожная деятельность Ореховского сельского поселения» расходы составили 412119,50 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 79,9 % от запланированной суммы 515966,24. Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах поселения.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление финансами Ореховского сельского поселения» расходы составили 2653574,03 рублей, план 2685944,59 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 98,8 %. Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Ореховского сельского поселения.

По подпрограмме «Защита населения и территорий Ореховского сельского поселения» расходы составили 289675,00 рублей, план 289675,00 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100 %. Мероприятия данной программы направлены на защиту населения и территорий Ореховского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций.

По подпрограмме «Формирование комфортной городской среды в Ореховском сельском поселении» расходы составили 485280,68 рублей, план 485280,68 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100 %. Мероприятия данной программы направлены на Реализацию инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды, а именно на строительство детской игровой площадки в с. Орехово.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- 1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 100,18 % от плановых значений.

- 2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам.

- 3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения в общем объеме доходов бюджета сельского поселения.

- 4. 100 процентов расходов бюджета сельского поселения формируются в рамках муниципальной программы поселения.

- 6. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении бюджета сельского поселения (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

- 7. Доля рассмотренных на заседаниях Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2024 году составил 4179072,82 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 4186520,63 рублей, что составило 100,18 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2024 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава сельского поселения                                                      Н.В. Глаженко